## 進度表
[5 empty] | 台 灣 電 力 股 |  |  | 份 有 限 公 司 | [11 empty] | 18204606196
[5 empty] | 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫 |  |  | 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表 | [11 empty] | 抓去年截至本年度 累計數金額
[6 empty] | 中 華 民 國 |  | 112 年 度
單位 : 新臺幣元
OK
|  |  | 項目 | 全 部 計 畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因 | 截至上年度 累計數金額
|  |  | 名稱 | 金額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數%
[7 empty] | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% | [6 empty] | 帳務調整
|  |  | 專案計畫 | 1599849277000 |  |  | 207083097 | 85057934000 | 0 | 0 | 85265017097 | 5.33 | 824320831592 | 51.52 | 79168303083 | 92.85 | 818177252341 | 99.25 |  | 924105107332 | -46865237
|  |  | 繼 續 計 畫 | 1526327093000 |  |  | 207083097 | 84771860000 | 0 | 0 | 84978943097 | 5.57 | 824034757592 | 53.99 | 78917716423 | 92.87 | 817926665681 | 99.26 |  | 923789658152 | -46865237
A01SUM | SUM | A01 | 核能四廠第一、二號機發電工程 | 283879136000 | 裝置容量 | 81.7~103.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 281276464379 | 99.08 | 0 |  | 281255019142 | 99.99 |  | 281276464379 | -21445237 | 21445237
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 1,350千瓩級2部 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A13SUM | SUM | A13 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 79556688000 | 裝置容量2,877.8千瓩 | 100.1~114.12 | 0 | 3635832000 | 0 |  | 3635832000 | 4.57 | 68921996793 | 86.63 | 3600297514 | 99.02 | 68886462307 | 99.95 |  | 65286164793 |  | 35534486
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A26SUM | SUM | A26 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發 | 110460147000 | 裝置容量3,168千瓩 | 106.1~115.12 | 0 | 5609297000 | 0 |  | 5609297000 | 5.08 | 70075286956 | 63.44 | 5572336853 | 99.34 | 70038326809 | 99.95 |  | 64465989956 |  | 36960147
#N/A |  | #N/A | 電計畫 | [18 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A39SUM | SUM | A39 | 協和電廠更新改建計畫 | 121800555000 | 裝置容量2,600千瓩 | 107.7~121.12 | 0 | 4071341000 | 0 |  | 4071341000 | 3.34 | 5834206109 | 4.79 | 481788120 | 11.83 | 2244653229 | 38.47 | 因環評審查進度不如預期，致預算執行落後。 | 1762865109 |  | 3589552880
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A33SUM | SUM | A33 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 116873374000 | 裝置容量 | 107.2~117.12 | 0 | 26214081000 | 0 |  | 26214081000 | 22.43 | 73976987876 | 63.3 | 26125336348 | 99.66 | 73888243224 | 99.88 |  | 47762906876 |  | 88744652
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,000~3,900千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A34SUM | SUM | A34 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 118061691000 | 裝置容量 | 107.3~121.6 | 0 | 13746840000 | 0 |  | 13746840000 | 11.64 | 34359671884 | 29.1 | 13709146085 | 99.73 | 34321977969 | 99.89 |  | 20612831884 |  | 37693915
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,000~2,600千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A47SUM | SUM | A47 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 134677061000 | 裝置容量 | 108.8~119.12 | 0 | 2571942000 | 0 |  | 2571942000 | 1.91 | 4536067586 | 3.37 | 2548846313 | 99.1 | 4512971899 | 99.49 |  | 1964125586 |  | 23095687
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,700~3,300千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A52SUM | SUM | A52 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 61212510000 | 裝置容量1,100~1,400千瓩 | 111.6~117.12 | 86216000 | 384949000 | 0 |  | 471165000 | 0.77 | 592896134 | 0.97 | 466607572 | 99.03 | 588338706 | 99.23 |  | 121731134 |  | 4557428
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A31SUM | SUM | A31 | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小 | 710592000 | 裝置容量3.5千瓩 | 107.7~112.12 | 103987097 | 38432000 | 0 |  | 142419097 | 20.04 | 710592094 | 100 | 104035528 | 73.05 | 672208525 | 94.6 | 本計畫於112年12月結束，未執行預算係工程節餘款及預算保留款。 | 568172997 |  | 38383569
#N/A |  | #N/A | 水力發電計畫 | [18 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A36SUM | SUM | A36 | 萬里水力發電計畫 | 9596238000 | 裝置容量49千瓩 | 107.7~122.12 | 0 | 23971000 | 0 |  | 23971000 | 0.25 | 95980195 | 1 | 23838228 | 99.45 | 95847423 | 99.86 |  | 72009195 |  | 132772
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A40SUM | SUM | A40 | 全台小水力發電第一期計畫 | 2730066000 | 裝置容量16.55千瓩 | 107.7~113.10 | 0 | 610623000 | 0 |  | 610623000 | 22.37 | 2359940398 | 86.44 | 608068113 | 99.58 | 2357385511 | 99.89 |  | 1749317398 |  | 2554887
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A23SUM | SUM | A23 | 風力發電第五期計畫 | 3470000000 | 裝置容量50.4~51.6千瓩 | 106.1~113.6 | 0 | 626365000 | 0 |  | 626365000 | 18.05 | 2768141867 | 79.77 | 619926450 | 98.97 | 2761703317 | 99.77 |  | 2141776867 |  | 6438550
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A43SUM | SUM | A43 | 離岸風力發電第二期計畫 | 57323960000 | 裝置容量294.5千瓩 | 108.4~114.12 | 0 | 1855652000 | 0 |  | 1855652000 | 3.24 | 5815501305 | 10.14 | 1853045557 | 99.86 | 5812894862 | 99.96 |  | 3959849305 |  | 2606443
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A46SUM | SUM | A46 | 宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 221000000 | 裝置容量0.7千瓩 | 109.1~112.9 | 0 | 147012000 | 0 |  | 147012000 | 66.52 | 220135972 | 99.61 | 125688251 | 85.5 | 198812223 | 90.31 | 本計畫於112年9月結束，未執行預算係工程節餘款。 | 73123972 |  | 21323749
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A50SUM | SUM | A50 | 綠能第一期計畫 | 9162200000 | 裝置容量115千瓩 | 110.7-116.12 | 0 | 1416144000 | 0 |  | 1416144000 | 15.46 | 2281790725 | 24.9 | 264343345 | 18.67 | 1129990070 | 49.52 | 本計畫因民航局考量飛安因素，原定場址無法如期推動，致預算執行落後。 | 865646725 |  | 1151800655
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A10SUM | SUM | A10 | 第七輸變電計畫 | 236871164000 | 新、改、擴建輸電線路 | 99.1~114.12 | 0 | 6764993000 | 0 |  | 6764993000 | 2.86 | 219997556198 | 92.88 | 6719673994 | 99.33 | 219952237192 | 99.98 |  | 213232563198 |  | 45319006
#N/A |  | #N/A |  |  | 1,900回線公里，新、 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 改、擴建主要變壓器容 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 量17,253千仟伏安，新 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 、改、擴建變電所103 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A19SUM | SUM | A19 | 北區一期電網專案計畫 | 7464580000 | 新建遠信、廣豐2所一次 | 105.1~119.12 | 0 | 755126000 | 0 |  | 755126000 | 10.12 | 2659110619 | 35.62 | 373303821 | 49.44 | 2277288440 | 85.64 | 因「廣豐一次配電變電所新建工程」用地係屬市地重劃範圍，依市府進度預估於113年7月產權登記完成，本年度購地預算無法執行，致預算執行落後。 | 1903984619 |  | 381822179
#N/A |  | #N/A |  |  | 配電變電所，並裝設變壓 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 器容量360千仟伏安及 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建輸電線路24.08回線 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A32SUM | SUM | A32 | 離岸風力發電加強電力網第一期 | 60679149000 | 新建超高壓升壓站1所， | 107.1~114.12 | 16880000 | 7071908000 | 0 |  | 7088788000 | 11.68 | 22702692554 | 37.41 | 7022710731 | 99.07 | 22636615285 | 99.71 |  | 15613904554 |  | 66077269
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 擴建超高壓變電所1所 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 和新建161kV開閉所3所 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | ，總裝設變壓器容量 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,500千仟伏安，並新擴 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 建輸電線路550.46回線 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A38SUM | SUM | A38 | 北區二期輸變電專案計畫 | 9562068000 | 新建玉成、華江、板翠 | 108.1~117.12 | 0 | 19248000 | 0 |  | 19248000 | 0.2 | 54636936 | 0.57 | 19155011 | 99.52 | 54543947 | 99.83 |  | 35388936 |  | 92989
#N/A |  | #N/A |  |  | 3所變電所，及樹德變電 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所裝設配電變壓器，合計 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電容量720千仟伏安， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 線路長度13.6回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A37SUM | SUM | A37 | 中區一期輸變電專案計畫 | 6961471000 | 新建十興、大坑、大里、 | 108.1~115.12 | 0 | 609160000 | 0 |  | 609160000 | 8.75 | 742326149 | 10.66 | 607917927 | 99.8 | 715664076 | 96.41 |  | 133166149 | -25420000 | 26662073
#N/A |  | #N/A |  |  | 中庄等4所變電所，及161 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | kV台西~四湖輸電線，合 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 計變電容量480千仟伏安 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | ，線路長度63回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A42SUM | SUM | A42 | 變電所整所改建一期專案計畫 | 29352684000 | 改建9所變電所為屋內式 | 108.1~123.12 | 0 | 1313607000 | 0 |  | 1313607000 | 4.48 | 2324387384 | 7.92 | 1076574932 | 81.96 | 2087355316 | 89.8 | 因北港P/S改建工程廠商未請領預付款，致預算執行落後。 | 1010780384 |  | 237032068
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電所，合計變電容量 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 5,700千仟伏安，線路 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 長度7.05公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A45SUM | SUM | A45 | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 6983527000 | 既設南科超高壓變電所 | 108.1-114.12 | 0 | 1656484000 | 0 |  | 1656484000 | 23.72 | 2417547499 | 34.62 | 1640013280 | 99.01 | 2401076779 | 99.32 |  | 761063499 |  | 16470720
#N/A |  | #N/A |  |  | 擴建南科(南)開關場， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 裝設變壓器容量1,500千 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 仟伏安。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A48SUM | SUM | A48 | 南區一期輸變電專案計畫 | 8201474000 | 新建美工、台江、麻工 | 110.1-119.12 | 0 | 641477000 | 0 |  | 641477000 | 7.82 | 985647471 | 12.02 | 636410754 | 99.21 | 980581225 | 99.49 |  | 344170471 |  | 5066246
#N/A |  | #N/A |  |  | 及和春4所一次配電變電 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所，合計變電容量540 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，線路長度 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 16.4公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A51SUM | SUM | A51 | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 14829955000 | 新建寶山超高壓變電所 | 111.1~123.12 | 0 | 185333000 | 0 |  | 185333000 | 1.25 | 188622609 | 1.27 | 184993477 | 99.82 | 188283086 | 99.82 |  | 3289609 |  | 339523
#N/A |  | #N/A |  |  | ，便電容量2,000千仟伏 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 伏安，線路長度45.9回 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A27SUM | SUM | A27 | 台中發電廠1~10號機供煤系統 | 16101483000 | 為符合「臺中市公私場 | 106.1~114.12 | 0 | 1387758000 | 0 |  | 1387758000 | 8.62 | 11594436988 | 72.01 | 1364494376 | 98.32 | 11571173364 | 99.8 |  | 10206678988 |  | 23263624
#N/A |  | #N/A | 改善計畫 |  | 所管制生煤及禁用石油 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 焦自治條例」規定，將 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 現有儲煤場室內化。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A44SUM | SUM | A44 | 台中發電廠第5~10號機空污改善工 | 14560167000 | 符合臺中市電力設施 | 108.5~114.12 | 0 | 2913978000 | 0 |  | 2913978000 | 20.01 | 5953750204 | 40.89 | 2905148153 | 99.7 | 5944920357 | 99.85 |  | 3039772204 |  | 8829847
#N/A |  | #N/A | 程計畫 |  | 空污排放加嚴標準。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A49SUM | SUM | A49 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 5024153000 | 興建防淤隧道及河道放 | 111.1~116.12 | 0 | 500307000 | 0 |  | 500307000 | 9.96 | 588382708 | 11.71 | 264015690 | 52.77 | 352091398 | 59.84 | 因「霧社水庫防淤工程計畫防淤隧道暨松林堰專管工程」採購案發包進度不如預期，致預算執行落後。 | 88075708 |  | 236291310
#N/A |  | #N/A |  |  | 淤工程，增加排淤能力 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 75萬立方公尺/年及河道 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 放淤量60萬立方公尺/年。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | 新 興 計 畫 | 73522184000 |  |  | 0 | 286074000 | 0 | 0 | 286074000 | 0.39 | 286074000 | 0.39 | 250586660 | 87.6 | 250586660 | 87.6 |  | 0 |  | 35487340
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A54SUM | SUM | A54 | 石門抽蓄水力發電計畫 | 7002476000 | 裝置容量44.2千瓩 | 112.7~122.12 | 0 | 27771000 | 0 |  | 27771000 | 0.4 | 27771000 | 0.4 | 121675 | 0.44 | 121675 | 0.44 | 因環評審查尚需補充地質調查，暫緩辦理技術服務工作採購，致預算執行落後。 | 0 |  | 27649325
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A56SUM | SUM | A56 | 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 60598408000 | 新建345kV開閉所1所、 | 112.1~120.12 | 0 | 252363000 | 0 |  | 252363000 | 0.42 | 252363000 | 0.42 | 250464985 | 99.25 | 250464985 | 99.25 |  | 0 |  | 1898015
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建161kV開閉所1所及 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 新設345kV開關場1所， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 總裝設變壓器容量3,000 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，並新擴建輸 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 電線路469.6回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A55SUM | SUM | A55 | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 5921300000 | 為達成國家關鍵基礎設 | 112.1~119.2 | 0 | 5940000 | 0 |  | 5940000 | 0.1 | 5940000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因臺北及高雄中央調度中心新建工程技術服務契約發包及基本規劃作業進度不如預期，致預算執行落後。 | 0 |  | 5940000
|  | #N/A |  |  | 施防恐、安全防護及安 | [16 empty] | 0
|  | #N/A |  |  | 全隔離之目的，建置與 | [16 empty] | 0
|  | #N/A |  |  | 台電公司總管理處完全 | [16 empty] | 0
|  | #N/A |  |  | 分離之實體獨立調度大 | [16 empty] | 0
|  | #N/A |  |  | 樓。 | [16 empty] | 0
#N/A
|  |  | 一般建築及設備計畫 |  |  |  | 217411406 | 91673891000 | 7200000000 | 0 | 99091302406 |  | 99091302406 |  | 98576525022 | 99.48 | 98576525022 | 99.48
|  |  | 不動產、廠房及設備 |  |  |  | 138096475 | 91673891000 | 7200000000 | -28100000 | 98983887475 |  | 98983887475 |  | 98499693101 | 99.51 | 98499693101 | 99.51
|  | B0 | 核能燃料 |  |  |  | 0 | 24416000 | 0 | 11527073 | 35943073 |  | 35943073 |  | 35942988 | 100 | 35942988 | 100
|  | B00 | 核能燃料 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 35942988 |  | 35942988
0
|  | B1 | 土地 |  |  |  | 0 | 534667000 | 0 | -174489293 | 360177707 |  | 360177707 |  | 359540840 | 99.82 | 359540840 | 99.82
|  | B10 | 土地 | [11 empty] | 226181352 |  | 226181352
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 133359488 |  | 133359488
0
|  | B2 | 土地改良物 |  |  |  | 0 | 188728000 | 0 | 56470096 | 245198096 |  | 245198096 |  | 223851281 | 91.29 | 223851281 | 91.29
|  | B20 | 土地改良物 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 223851281 |  | 223851281
0
|  | B3 | 房屋及建築 |  |  |  | 25923588 | 3437208000 | 0 | -1910835873 | 1552295715 |  | 1552295715 |  | 1519787288 | 97.91 | 1519787288 | 97.91
|  | B30 | 房屋及建築 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 1519787288 |  | 1519787288
0
|  | B4 | 機械及設備 |  |  |  | 91897379 | 86248819000 | 7200000000 | 2008213960 | 95548930339 |  | 95548930339 |  | 95155413680 | 99.59 | 95155413680 | 99.59
|  | B40 | 機械及設備 | [11 empty] | 4005215364 |  | 4005215364
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 91150198316 |  | 91150198316
0
|  | B5 | 交通及運輸設備 |  |  |  | 11141000 | 945432000 | 0 | -26730886 | 929842114 |  | 929842114 |  | 898360599 | 96.61 | 898360599 | 96.61
|  | B50 | 交通及運輸設備 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 898360599 |  | 898360599
0
|  | B6 | 什項設備 |  |  |  | 9134508 | 294621000 | 0 | 7744923 | 311500431 |  | 311500431 |  | 306796425 | 98.49 | 306796425 | 98.49
|  | B60 | 什項設備 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 306796425 |  | 306796425
0
|  | B9 | 使用權資產 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | B7 | 投資性不動產 |  |  |  | 79314931 | 0 | 0 | 28100000 | 107414931 |  | 107414931 |  | 76831921 | 71.53 | 76831921 | 71.53 | 大安超高壓變電所多目標使用樓層新建工程等工程尚未驗收完成，致預算執行落後。
|  |  | 合 計 | 1599849277000 |  |  | 424494503 | 176731825000 | 7200000000 | 0 | 184356319503 |  | 923412133998 |  | 177744828105 | 96.41 | 916753777363 | 99.28
註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。
2. 本年度決算數不含：
(1)「核能四廠第一、二號機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，
並辦理已提列之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，致實績發生負數21,445,237元。
(2)「中區一期輸變電專案計畫」因扣收廠商履約保證品所致工程實績減列數25,420,000元。
(3)「林口電廠更新擴建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數286,650,105元。
(4)「大林電廠更新改建計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數404元。
(5)「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數793,427元。
(6)「湖山水庫小水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數498,260元。
(7)「澎湖低碳島風力發電計畫」已於111年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數1,377,457元。
(8)「離岸風力發電第一期計畫」已於111年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數10,351,991元。
(9)「板橋一次變電所改建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數3,002,137元。
(10)「小型再生能源發電第一期計畫」已於109年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數22,142,447元。
(11)「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數29,367,004元。
3.本年度決算數含資產交換1筆：雲林縣古坑鄉輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土
地1,092,235元。
Note on I9: 1.繼續計畫 原則上除了當年度有計畫修正或先行辦理時如林口及光一，本欄計畫相關欄位才會異動。當年度計畫未有異動時，本欄位應無需修正。 2.新興計畫 依法定預算書填寫
Note on I10: 投資總額：見機器表之投資總額欄
Note on J10: 應以當年度核定法定預算書
Note on K10: 見機器表之計畫列管年月欄位